## WBS
勤怠管理システムWBS
NO. | 機能分類 | 機能 | チーム | 基本設計書作成 | [5 empty] | 基本設計書RV | [6 empty] | 詳細設計書作成 | [5 empty] | 詳細設計書RV | [6 empty] | 製造 | [5 empty] | 製造RV | [6 empty] | 単体テスト仕様書作成 | [5 empty] | 単体テスト仕様書RV | [6 empty] | 単体テスト作成 | [5 empty] | 単体テストRV | [7 empty] | 結合テスト仕様書作成 | [5 empty] | 結合テスト仕様書RV | [6 empty] | 結合テスト作成 | [5 empty] | 結合テストRV
|  |  |  | 担当者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | RV者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | 指摘 個数 | 担当者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | RV者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | 指摘 個数 | 担当者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | RV者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | 指摘 個数 | 担当者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | RV者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | 指摘 個数 | 担当者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | RV者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | 指摘 個数 | バッグ 個数 | 担当者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | RV者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | 指摘 個数 | 担当者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | RV者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | 指摘 個数 | バッグ 個数
[5 empty] | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日
1 | ログイン | ログイン画面 | チーム1 | 崔智博 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 100% | 周 可韻 | 2023-01-11 | 2023-01-11 |  |  |  |  | 崔智博 | 2023-01-12 | 2023-01-12 |  |  |  | 周 可韻 | 2023-01-13 | 2023-01-13 |  |  |  |  | 崔智博 | 2023-01-16 | 2023-01-18 |  |  |  | 周 可韻 | 2023-01-19 | 2023-01-20 |  |  |  |  | 崔智博 | 2023-01-23 | 2023-01-23 |  |  |  | 周 可韻 | 2023-01-24 | 2023-01-24 |  |  |  |  | 崔智博 | 2023-01-25 | 2023-01-25 |  |  |  | 周 可韻 | 2023-01-26 | 2023-01-26 |  |  |  |  | ` | チーム1 | 2023-01-27 | 2023-01-27 |  |  |  | チーム2 | 2023-01-30 | 2023-01-30 |  |  |  |  | チーム1 | 2023-01-31 | 2023-01-31 |  |  |  | チーム1 | 2023-01-31 | 2023-01-31
|  |  | チーム1 | 周 可韻 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 100% | 山下 尊史 | 2023-01-11 | 2023-01-11 |  |  |  |  | 周 可韻 | 2023-01-12 | 2023-01-12 |  |  |  | 山下 尊史 | 2023-01-13 | 2023-01-13 |  |  |  |  | 周 可韻 | 2023-01-16 | 2023-01-18 |  |  |  | 山下 尊史 | 2023-01-19 | 2023-01-20 |  |  |  |  | 周 可韻 | 2023-01-23 | 2023-01-23 |  |  |  | 山下 尊史 | 2023-01-24 | 2023-01-24 |  |  |  |  | 周 可韻 | 2023-01-25 | 2023-01-25 |  |  |  | 山下 尊史 | 2023-01-26 | 2023-01-26
|  |  | チーム1 | 山下 尊史 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 100% | 崔智博 | 2023-01-11 | 2023-01-11 |  |  |  |  | 山下 尊史 | 2023-01-12 | 2023-01-12 |  |  |  | 崔智博 | 2023-01-13 | 2023-01-13 |  |  |  |  | 山下 尊史 | 2023-01-16 | 2023-01-18 |  |  |  | 崔智博 | 2023-01-19 | 2023-01-20 |  |  |  |  | 山下 尊史 | 2023-01-23 | 2023-01-23 |  |  |  | 崔智博 | 2023-01-24 | 2023-01-24 |  |  |  |  | 山下 尊史 | 2023-01-25 | 2023-01-25 |  |  |  | 崔智博 | 2023-01-26 | 2023-01-26
2 | 基本情報登録 | 社員情報一覧 基本情報登録 | チーム2 | 大石 | 2023-01-10 | 2023-01-10 |  |  |  | ZIN MOE HTET | 2023-01-11 | 2023-01-11 |  |  |  |  | 大石 | 2023-01-12 | 2023-01-12 |  |  |  | ZIN MOE HTET | 2023-01-13 | 2023-01-13 |  |  |  |  | 大石 | 2023-01-16 | 2023-01-18 |  |  |  | ZIN MOE HTET | 2023-01-19 | 2023-01-20 |  |  |  |  | 大石 | 2023-01-23 | 2023-01-23 |  |  |  | ZIN MOE HTET | 2023-01-24 | 2023-01-24 |  |  |  |  | 大石 | 2023-01-25 | 2023-01-25 |  |  |  | ZIN MOE HTET | 2023-01-26 | 2023-01-26 | [5 empty] | チーム2 | 2023-01-27 | 2023-01-27 |  |  |  | #REF! | 2023-01-30 | 2023-01-30 |  |  |  |  | チーム2 | 2023-01-31 | 2023-01-31 |  |  |  | チーム2 | 2023-01-31 | 2023-01-31
|  |  | チーム2 | ZIN MOE HTET | 2023-01-10 | 2023-01-10 |  |  |  | 王 陶錦 | 2023-01-11 | 2023-01-11 |  |  |  |  | ZIN MOE HTET | 2023-01-12 | 2023-01-12 |  |  |  | 王 陶錦 | 2023-01-13 | 2023-01-13 |  |  |  |  | ZIN MOE HTET | 2023-01-16 | 2023-01-18 |  |  |  | 王 陶錦 | 2023-01-19 | 2023-01-20 |  |  |  |  | ZIN MOE HTET | 2023-01-23 | 2023-01-23 |  |  |  | 王 陶錦 | 2023-01-24 | 2023-01-24 |  |  |  |  | ZIN MOE HTET | 2023-01-25 | 2023-01-25 |  |  |  | 王 陶錦 | 2023-01-26 | 2023-01-26
|  |  | チーム2 | 王 陶錦 | 2023-01-10 | 2023-01-10 |  |  |  | 大石 | 2023-01-11 | 2023-01-11 |  |  |  |  | 王 陶錦 | 2023-01-12 | 2023-01-12 |  |  |  | 大石 | 2023-01-13 | 2023-01-13 |  |  |  |  | 王 陶錦 | 2023-01-16 | 2023-01-18 |  |  |  | 大石 | 2023-01-19 | 2023-01-20 |  |  |  |  | 王 陶錦 | 2023-01-23 | 2023-01-23 |  |  |  | 大石 | 2023-01-24 | 2023-01-24 |  |  |  |  | 王 陶錦 | 2023-01-25 | 2023-01-25 |  |  |  | 大石 | 2023-01-26 | 2023-01-26
Formulas:
予定 = [終了日]+1
予定 = [終了日]+1+2
終了日 = [予定]
終了日 = [予定]+2

## 定数
チーム1 | 11
チーム2
チーム3